**CONVENZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI SOTTOSERVIZIO NELL’AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DI L’AQUILA**

***TRA***

**IL COMUNE DI L’AQUILA,** di seguito denominato per brevità anche solo Comune, in persona del direttore del Dipartimento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***E***

**GRAN SASSO ACQUA S.P.A.** di seguito denominata per brevità anche solo GSA, in persona del Presidente pro tempore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*PREMESSO CHE*:

* con Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione del 24/11/2010 n. 24 all’art. 3 è stata approvata la realizzazione degli interventi proposti dalla Gran Sasso Acqua S.p.a. sulle reti e sugli impianti danneggiati dagli eventi sismici ricadenti nell’ambito aquilano (A.T.O. 1) e più precisamente nel Comune di L’Aquila, nonché nel medesimo DCD è stato definito soggetto attuatore degli interventi relativi al Comune di L’Aquila, il gestore del servizio idrico integrato Gran Sasso Acqua S.p.a.;
* è stato approvato un intervento destinatario di un primo finanziamento per un importo ammesso pari ad € 27.152.780,00 e che con delibera CIPE n. 135 del 21/12/2012 la dotazione finanziaria è stata integrata di ulteriori € 52.900.000,00 determinando un finanziamento complessivo ammesso per la realizzazione di tutti gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture pari ad € 80.052.780,00;
* la Gran Sasso Acqua S.p.a. in piena aderenza agli impegni assunti fase di realizzazione dei lavori del primo stralcio ha evidenziato criticità di cui non si può non tener conto nella fase di cantierizzazione, e al fine di coordinare gli interventi e regolamentare le interferenze (ad es. rete del gas in servizio), ha evidenziato le criticità che porterebbero gravi conseguenze per la stazione appaltante Gran Sasso acqua S.p.a. se non gestite prima della fase di avvio dei lavori.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

***Art. 1* - Richiamo delle premesse e degli allegati**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

***Art. 2* - Richiamo delle norme applicabili**

Tutti i lavori oggetto della presente convenzione sono sottoposti, per quanto applicabile, al rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sicurezza nei cantieri, ambiente, codice della strada, codice dei beni culturali e del paesaggio, regolamenti comunali ed in generale a tutte le norme di riferimento per i lavori appaltati.

***Art. 3* - Oggetto e finalità della convenzione**

Con la presente convenzione le parti prendono formalmente atto:

* del ruolo di “*Stazione Appaltante”* che è stato affidato alla GSA per la realizzazione delle opere indicate in epigrafe, come specificato in premessa, consistente nell’espletamento delle diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione ed alla contabilità dei lavori nonché di tutte le attività e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese le funzioni del responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, nonché della gestione dell’appalto, dall’affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione;
* del ruolo del Comune come *“Ente proprietario”* delle aree di intervento e delle opere da realizzare e come soggetto competente in materia di approvazione dei progetti e successive eventuali varianti.

Con la presente convenzione sono pertanto definiti i rapporti tra il Comune e la GSA, interessati nella realizzazione degli interventi, individuandone i rispettivi obblighi e attribuzioni, con la finalità di assicurare la buona riuscita dell’intervento, nel rispetto dei cronoprogrammi e dei tempi contrattuali.

Le parti convengono che per quanto riguarda la eventuale gestione delle opere da parte di GSA si rimanda a successivo specifico atto, da adottarsi in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei servizi pubblici locali a rete.

***Art. 4* - Oggetto ed ammontare dell’intervento**

Oggetto della presente convenzione è l’intervento di realizzazione delle infrastrutture di sottoservizi nell'ambito urbano del centro storico della città dell'Aquila, II stralcio.

Le parti prendono atto che l’intero ammontare dell’investimento è coperto da contributo pubblico in conto capitale.

***Art. 5* - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata fino alla totale esecuzione delle opere previste nei contratti di appalto integrato già affidati per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5 del II Stralcio.

***Art. 6* -Alta vigilanza**

Il Comune può verificare, in ogni momento, l’applicazione della normativa richiamata al precedente art. 2 ed il rispetto di tutto quanto stabilito nel presente atto al fine dell’esatta realizzazione delle opere.

A tal fine, il Comune potrà assistere ai lavori e effettuare controlli, formulare direttive osservazioni che riterrà necessarie per il buon esito dei lavori, assistere ai lavori e effettuare controlli. ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti.

La vigilanza effettuata dal Comune non esclude o riduce la responsabilità della GSA per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

***Art. 7* - Modalità di realizzazione delle opere**

Il Comune rende disponibili le aree di proprietà interessate dall’intervento ai fini dell’esecuzione delle opere in oggetto garantendo il rispetto dei cronoprogrammi di progetto.

La GSA prenderà in consegna tali aree, e previa verifica di conformità alle fasi di intervento previste dal cronoprogramma dei lavori allegato ai progetti esecutivi, realizzerà le opere in rispondenza ai progetti approvati ed alle eventuali modifiche introdotte e approvate in corso d’opera, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla buona esecuzione delle stesse.

Le parti convengono che sia prioritario, assicurare un supporto tecnico e amministrativo di carattere specifico e straordinario per la progressiva implementazione dei lavori da eseguire attraverso il coordinamento dei soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture dei sottoservizi.

***Art. 8* - Coordinamento dei lavori e istituzione Struttura di Missione Sottoservizi**

Al fine di presidiare e coordinare costantemente gli interventi da realizzare, garantirne il corretto andamento nel tempo in coerenza con i progetti approvati ed alle eventuali modifiche introdotte, nonché l’adattamento alla progressiva evoluzione delle condizioni al contorno dei lavori, viene istituita una struttura di supporto tecnico e amministrativo definita *“Struttura di Missione Sottoservizi*”, che opera fino alla totale esecuzione delle opere. Per la realizzazione dell’opera è fondamentale rendere più celere il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie ai sensi di legge. La struttura di missione è composta da personale specializzato del comune, della Gran Sasso Acqua S.p.A. e della Ditta appaltatrice, specificamente destinata a questo scopo. Dovrà essere predisposto un attento cronoprogramma delle concessioni e delle autorizzazioni che sia il più possibile sovrapponibile al cronoprogramma dei lavori. Il Costo di detta struttura ricade all’interno del finanziamento pubblico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Con apposito separato atto, verrà costituita una la *“Struttura di Missione Sottoservizi*” e si provvederà alla nomina dei componenti, precisando fin d’ora che essi saranno rappresentativi di tutti i Settori del Comune interessati e avranno delega ad assumere decisioni definitive in ordine alla cantierizzazione dei lavori.

La GSA potrà nominare i propri rappresentanti in seno alla *“Struttura di Missione Sottoservizi*” anche tra professionisti esterni.

***Art. 9* - Coordinamento con gli enti gestori dei sottoservizi**

Le parti convengono che le operazioni di by-pass e spostamento dei sottoservizi esistenti che comportano dei costi, dovranno essere preventivati dagli enti gestori delle linee e successivamente accettati e corrisposti dalla Stazione Appaltante (G.S.A. S.p.a.).

La GSA darà modo agli Enti Gestori di riattivare le linee di propria competenza all'interno della s.s.p. non appena questa sarà fruibile ancorché cantiere, così da dismettere/rimuovere le linee utilizzate per gli spostamenti ed i by-pass.

***Art. 10* - Interferenze con i cantieri della Ricostruzione, i residenti e le attività in essere**

Il Comune provvederà, anche attraverso la *“Struttura di Missione Sottoservizi*”:

- a coordinare i cantieri della ricostruzione in maniera che gli stessi non interferiscano con l’attuazione dell’intervento in oggetto;

- a regolamentare, con specifici atti amministrativi, tempi e modalità di attività dei cantieri che potranno subire rallentamenti o fermi;

- a regolamentare le interferenze con gli esercizi commerciali al fine di garantire, per quanto possibile, il proseguimento dell'attività lavorativa.

 La GSA garantirà;

- l'erogazione dei servizi, i percorsi sicuri pedonali di accesso ovvero vie di fuga e di soccorso agli edifici agibili e abitati qualora siano previsti all’atto della cantierizzazione.

***Art. 11* - Interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico**

In fase di realizzazione GSA si impegna, di concerto con la D.L. e con le indicazioni che verranno fornite dalla *“Struttura di Missione Sottoservizi*”, a risolvere puntualmente le problematiche inerenti le interferenze con le infrastrutture sopra e sottosuolo, anche con varianti in corso d'opera, in relazione a quanto emergerà durante le lavorazioni.

***Art. 12* - Smaltimento del materiale di risulta**

La GSA avrà curache i soggetti incaricati di eseguire i lavori effettuino la demolizione selettiva delle strutture individuate nel corso delle attività di disfacimento della pavimentazione stradale, raccogliendo e raggruppando i rifiuti prodotti in categorie omogenee, caratterizzandoli ed identificandoli con il corrispondente codice CER ed effettuando il trasporto verso siti di recupero e/o smaltimento autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Le parti convengono che i materiali da scavo come definiti all’art. 1 – co. 1 – lett.b del D.M. n. 161/2012, prodotti nel corso della realizzazione degli interventi de quibus, possano essere ricondotti nell’alveo del regime dei sottoprodotti e non in quello dei rifiuti se ricorrano, le seguenti e concomitanti condizioni di favore:

a) siano impiegati direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;

c) il riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale.

***Art. 13* - Recupero del materiale lapideo delle pavimentazioni**

La GSA si impegna a recuperare i materiali lapidei derivanti dallo smantellamento della copertura stradale.

Il Comune si impegna ad individuare un'area per lo stoccaggio dei suddetti materiali.

***Art. 14* - Rinvenimenti - Forza maggiore**

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona degli impianti e delle opere di cui alla presente Convenzione, spettano di pieno diritto al Comune, salvo quanto disposto dalle norme che regolano il rinvenimento di beni di particolare interesse storico, artistico e archeologico.

***Art. 15* - Varianti**

È fatto espresso divieto alla GSA di apportare autonomamente delle varianti sostanziali al progetto esecutivo, una volta approvato dal Comune. Eventuali varianti sostanziali in corso d’opera, proposte dalla GSA nel rispetto della normativa vigente in materia, saranno predisposte a cura e spese di quest’ultima che le sottoporrà all’approvazione del Comune.

Entro giorni 15 (quindici) dalla presentazione della perizia, il Comune dovrà provvedere alla valutazione e alla conseguente decisione in ordine alla variante stessa.

Qualora il Comune richiedesse alla GSA, nel rispetto della normativa vigente in materia, di apportare delle varianti al Progetto Esecutivo approvato per la risoluzione di eventuali interferenze con beni, opere, manufatti di interesse pubblico, ovvero, nel caso di varianti che si rendessero necessarie ai sensi della normativa vigente per fatti sopravvenuti e imprevedibili, la GSA sarà tenuta all’elaborazione della relativa perizia, da sottoporre al Comune ai sensi del punto che precede.

***Art. 16* - Riconsegna parziale delle aree**

La GSA riconsegnerà le aree oggetto d’intervento, e segnatamente le strade oggetto d’intervento, in relazione all’avanzamento dei lavori e alle esigenze del cantiere. La riconsegna parziale delle aree e la riapertura al pubblico transito delle strade interessate, dovrà avvenire previa redazione dei collaudi parziali propedeutici al ripristino della viabilità e allo sgombero delle aree necessarie ai cantieri già attivi o da attivare nelle zone interessate dagli interventi, e previa redazione in contraddittorio fra le Parti, di un apposito Verbale di riconsegna.

***Art. 17* - Consegna delle opere**

La presa in consegna delle opere da parte del Comune dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dal Collaudo finale delle opere.

La GSA è tenuta, fino alla suddetta scadenza della consegna delle opere in gestione al Comune, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e ai rapporti con gli altri gestori dei sottoservizi,

Le opere dovranno essere consegnate in buone condizioni e perfettamente funzionanti.

Tale consegna verrà effettuata previa redazione, in contraddittorio fra le Parti, di un apposito Verbale di Consegna Opere, con la firma del Verbale il Comune prenderà in consegna le opere liberando così la GSA da qualsiasi onere e responsabilità.

***Art. 18* - Oneri ed obblighi a carico del Comune**

Il Comune, dovrà collaborare per tutta la durata della Convenzione con la GSA per la migliore esecuzione delle opere, adottando attraverso la *“Struttura di Missione Sottoservizi*” tutti quei provvedimenti di sua competenza necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in base al progetto approvato ed alla presente Convenzione***.***

Il Comune, tra l’altro, è obbligato:

* a consegnare le aree su cui realizzare le opere oggetto della Convenzione, entro e non oltre 20 gg solari dalla data del ricevimento dell’istanza di emissione di ordinanza sindacale;
* ad adottare, nei termini previsti nell’art.14 che precede e comunque in tempo utile, tutti i provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita dell’intervento in conformità al progetto esecutivo approvato;
* ad adottare, facendosi parte attiva e diligente, tutti i provvedimenti necessari per dare impulso all’intervento;
* ad esprimersi sulle perizie di variante nei termini previsti nella presente Convenzione;
* a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della Convenzione, vigilando sul rispetto da parte dei Terzi dei diritti acquisiti dalla GSA con la stipula del presente atto;
* a prendere in consegna le opere realizzate nei termini previsti nella presente Convenzione;
* per tutto il periodo di vigenza della Convenzione, a consentire alla GSA di utilizzare il suolo ed il sottosuolo pubblico limitatamente agli scopi attinenti la realizzazione dell’intervento e delle opere accessorie e di cantiere.

***Art. 19* - Oneri ed obblighi a carico della GSA**

Con la sottoscrizione del presente atto la GSA, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente Convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

* a provvedere a tutto quanto possa occorrere per l’esecuzione dei lavori delle opere realizzate nel rispetto della presente Convenzione assumendone l’integrale responsabilità tenendone indenne il Comune;
* a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni comunque necessari per l’esecuzione dei lavori, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, che impediscano o ritardino la realizzazione delle opere;
* a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici per quanto applicabile;
* a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nominando a tal uopo il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione;
* a verificare l’eventuale presenza, nelle aree oggetto dell’intervento, di inquinanti nocivi eccedenti i limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, con riferimento alla destinazione delle aree medesime e a porre in essere i necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale, previsti dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto all’articolo che precede in ordine alle relative spese;
* a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai;
* a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a Terzi;
* a consentire, in ogni momento, al Comune di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
* a far utilizzare nell’esecuzione dei lavori materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente;
* ad assicurare la manutenzione delle opere sino alla consegna al Comune nei termini previsti nella presente Convenzione;
* a consegnare, al termine della Convenzione, le opere al Comune.

***Art. 20* - Decadenza.**

In caso di ritardo sul cronoprogramma dei lavori, di inadempimento, o, per qualsiasi causa pregiudizievole alla loro corretta realizzazione, il Comune, previa diffida ad adempiere alla GSA S.p.a. d’intesa con l’Ente finanziatore dell’intervento, può sostituirsi al soggetto attuatore, fermo restando la responsabilità in capo a GSA S.p.a. in relazione alle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte ed antecedenti al subentro del Comune.

***Art. 21* - Inadempimento del Comune – Modalità di messa in mora.**

La GSA potrà, nel caso di inadempimento da parte del Comune rispetto agli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, invitare il Comune stesso ad adempiere, previo atto di diffida da notificarsi allo stesso, entro i successivi giorni 90 (novanta), onde eliminare ogni impedimento alla corretta attuazione della Convenzione.

In particolare, tra i motivi di essenziale rilevanza ai fini della buona esecuzione delle opere che consentono alla GSA di formulare l’indicata istanza, restano fissati:

* il caso in cui il Comune non consegni tutte le aree necessarie per la realizzazione delle opere previste dal progetto approvato con Delibera n. 108 del 24/02/2020 nei termini previsti nella presente convenzione;
* il caso in cui il Comune non rispetti i tempi di approvazione delle eventuali Varianti;
* il caso in cui il Comune non risolva le eventuali interferenze con altri cantieri della Ricostruzione Privata o Pubblica;
* il caso in cui il Comune non ottemperi alle previsioni di cui ai precedenti articoli 8 e 18;
* nel caso di ulteriore inerzia del Comune, la GSA potrà richiedere al Difensore Civico la nomina di un Commissario ad acta.

***Art. 22* - Controversie.**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’esatta interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 206 del D.lgs. n. 50/2016, sarà demandata, sempre previo tentativo di bonario componimento, alla decisione di un Collegio Arbitrale previsto dall’art. 209 del D.lgs. 50/2016.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed avrà sede in L’Aquila.

***Art. 23* - Spese contrattuali.**

Tutte le eventuali spese conseguenti la stipula del presente atto sono a carico della GSA.

*L'Aquila \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2021*

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IL PRESIDENTE DELLA GSA S.P.A.

 ***Avv. Alessandro Piccinini***

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_